Приложение №2

к приказу

от 22.03.2024 № 20/4

**Дорожная карта**

**по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей**

**«Точка роста» в 2024 году**

**МБОУ «Плосковская средняя общеобразовательная школа» Третьяковского район Алтайского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Контрольный показатель** | **Сроки** |
| *Создание нормативно-правовой базы* |
|  | Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центров) | Администрация ОУ, руководитель Центра | Информация на сайте о создании Центра | Март |
|  | Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра | Приказ, размещение на сайте | Март |
|  | Разработка и утверждение Дорожной карты» по созданию и функционированию Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра | Размещение на сайте | Март |
|  | Составление и размещение должностных инструкций специалистов Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра | Размещение на сайте | Март |
|  | Разработка и утверждение Положения о Центре | Администрация ОУ, руководитель Центра | Положения о Центре, размещение на сайте | Март |
|  | Внесение изменений в образовательные программы по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» | Педагоги Центра | Приказ, размещение на сайте | Август |
|  | Разработка и корректировка образовательных программ Школы, в связи с реализацией Проекта | Администрация ОУ, руководитель Центра | Размещение на сайте | Август |
| *Работа с кадрами* |
|  | Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра | Приказ, размещение на сайте | Март |
|  | Организация повышения квалификации педагогов центра | Администрация ОУ, руководитель Центра | Повышение квалификации, соблюдение педагогами графика повышения квалификации | Апрель- август |
|  | Участие в вебинарах | Администрация ОУ, руководитель Центра, педагоги-предметники |  | По отдельному графику |
| *Материально-технические условия Центра* |
|  | Определение помещений ОО для размещения Центра. Разработка дизайн-проекта Центра | Администрация ОУ | Утверждение проекта | Март |
|  | Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ | Администрация ОУ | Контроль проведения работ совместно с Комитетом по образованию | Апрель- май |
|  | Подготовка проектно-сметной документации для ремонта кабинетов, выделенных для организации Центра | Администрация ОУ | Осуществляется совместно с Комитетом по образованию и Администрацией Третьяковского района | Май-июнь |
|  | Ремонт помещений, закупка мебели, размещение оборудования | Администрация ОУ | Контроль проведения работ совместно с Комитетом по образованию | Июнь- август |
|  | Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию | Администрация ОУ, руководитель Центра | Размещение фотографий | Август |
| *Работа с участниками образовательного процесса* |
|  | Утверждение списка учащихся, занимающихся по программам Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра, педагоги | Формирование и утверждение списков | Сентябрь |
|  | Начало работы Центра. Торжественное открытие | Администрация ОУ, руководитель Центра | Информационное освещение на сайте | Август |
|  | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий | Администрация ОУ, руководитель Центра | Размещение на сайте | Сентябрь |
|  | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центе образования естественно-научной направленности «Точка роста» | Администрация ОУ, руководитель Центра, педагоги |  | Согласно расписанию |
|  | Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Плосковская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста» | Администрация ОУ, руководитель Центра, педагоги | Опубликование актуальной информации на официальном сайте. | Постоянно |